## Arbeidsvarslingsplan
2019-04-03
Må påberegnes minst 1 uke saksbehandling
Plan for varsling og sikring av vegarbeide
| Plan nr.: |  |  |  |  | Sveis nr: | [8 empty] | Saks.nr.:
| Veg nr.: |  |  | Kv1280 |  | fra Hp/km: |  | S1D1 m500 | [6 empty] | til Hp/km: |  |  | S1D1 m290
| Strekning: |  |  | Stongevegen | [10 empty] | Sted: |  |  | Åkra
| Arbeid som skal utføres: |  |  |  |  | Fremgraving av trekkerør og nedsetting av kummer
| Entreprenør: |  |  |  |  | Birkeland AS
| Adresse/Postnr. og sted/E-post: |  |  |  |  | Ekrene næringspark 39 | [6 empty] | 5550 Sveio | [6 empty] | graveloyve@birkeland.no
| Ansvarshavende: |  |  |  |  | Henrik Nes Knutsen | [8 empty] | Tlf. |  |  | 98 63 07 90
| Stedsansvarlig(e): |  |  |  |  | Mulig med flere, kontakt Egil Halleland | [8 empty] | Tlf. |  |  | 952 14 110
| Arbeidet utføres i perioden |  |  |  |  | Fra dato: |  | 16 | januar |  |  | 2023 |  | Til dato: |  |  | 16 |  | mars |  | 2023
| Daglig arbeids- / virketid |  |  |  |  | Fra kl.: |  | 7:00 |  | Til kl.: |  | 19:00
Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.
| Varslingsmateriell: | [6 empty] | Kart med symboler (fra Visio eller lignende):
|  |  |  | Skilt nr.: | Ant.:
|  |  |  | 110 |  | 2
|  |  |  | 106 | 2
|  |  |  | 810.H90 | 1
|  |  |  | 810.V90 | 1
|  |  |  | 906 | x
Merknader:
Blankettfordeling:
Statens vegvesen
Entreprenør
Ansvarshavende
Politiet
Fylles ut av skiltmyndigheten:
|  | Sted |  |  |  |  | Dato | [8 empty] | Sign. (etter fullmakt)
| Velg |  |  | Velg |  |  |  |  | d |  | m |  |  |  |  | å
| Øst |  |  | Akershus |  |  |  |  | 1 |  | januar |  |  |  |  | 2010
| Sør |  |  | Aust-Agder |  |  |  |  | 2 |  | februar |  |  |  |  | 2011
| Vest |  |  | Buskerud |  |  |  |  | 3 |  | mars |  |  |  |  | 2012
| Midt |  |  | Finnmark |  |  |  |  | 4 |  | april |  |  |  |  | 2013
| Nord |  |  | Hedmark |  |  |  |  | 5 |  | mai |  |  |  |  | 2014
| Vegdirektoratet |  |  | Hordaland |  |  |  |  | 6 |  | juni |  |  |  |  | 2015
|  |  |  | Midtre Hålogaland |  |  |  |  | 7 |  | juli |  |  |  |  | 2016
|  |  |  | Møre og Romsdal |  |  |  |  | 8 |  | august |  |  |  |  | 2017
|  |  |  | Nordland |  |  |  |  | 9 |  | september |  |  |  |  | 2018
|  |  |  | Nord-Trøndelag |  |  |  |  | 10 |  | oktober |  |  |  |  | 2019
|  |  |  | Oslo |  |  |  |  | 11 |  | november |  |  |  |  | 2020
|  |  |  | Oppland |  |  |  |  | 12 |  | desember |  |  |  |  | 2021
|  |  |  | Rogaland |  |  |  |  | 13 | [6 empty] | 2022
|  |  |  | Sogn og Fjordane |  |  |  |  | 14 | [6 empty] | 2023
|  |  |  | Sør-Trøndelag |  |  |  |  | 15 | [6 empty] | 2024
|  |  |  | Telemark |  |  |  |  | 16
|  |  |  | Troms |  |  |  |  | 17
|  |  |  | Vest-Agder |  |  |  |  | 18
|  |  |  | Vestfold |  |  |  |  | 19
|  |  |  | Østfold |  |  |  |  | 20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Note on P19: Lim inn kart med symboler fra Visio!

## Risikovurdering
2019-04-03
Må påberegnes minst 1 uke saksbehandling
Plan for varsling og sikring av vegarbeide
| Plan nr.: |  | 0 | Sveis nr: | 0 | [5 empty] | Saks.nr.: |  |  | 0
| Veg nr.: |  | Kv1280 | fra Hp/km: | S1D1 m500 | [5 empty] | til Hp/km: |  |  | S1D1 m290
| Strekning: |  | Stongevegen | [7 empty] | Sted: |  |  | Åkra
| Arbeid som skal utføres: |  |  | Fremgraving av trekkerør og nedsetting av kummer
| Ansvarshavende: |  |  | Henrik Nes Knutsen | [6 empty] | Tlf. |  |  | 98 63 07 90
| Entreprenør: |  |  | Birkeland AS
| Adresse/Postnr. og sted/E-post: |  |  | Ekrene næringspark 39 |  |  |  |  | 5550 Sveio | [6 empty] | graveloyve@birkeland.no
| Arbeidet utføres i perioden |  |  | Fra dato: | 16 | januar |  | 2023 |  | Til dato: |  |  | 16 |  | mars |  | 2023
En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.
Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen: 1. Hva kan gå galt 2. Hva kan vi gjøre for å hindre dette? 3. Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?
| Forhold som kan medføre risiko for ulykke: | [6 empty] | Sannsynlighet: |  |  |  |  | Konsevens: |  |  |  | Prioritet:
[9 empty] | Sett inn verdi for: |  |  |  |  | Sett inn verdi for: |  |  |  | Sett inn verdi for:
| Forhold nr. | [7 empty] | Stor: 1 |  |  |  |  | Stor: 1 |  |  |  | Stor: 1
|  | Beskrivelse: | [6 empty] | Middels: 2 |  |  |  |  | Middels: 2 |  |  |  | Middels: 2
[9 empty] | Liten: 3 |  |  |  |  | Liten: 3 |  |  |  | Liten: 3
|  | Eksempel: Byggegrop 1 meter dyp umiddekbart inntill kjørebane | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2
| 1. | Myke trafikanter | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 3
| 2. | Biltrafikk | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
| 3. | Anleggstrafikk | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
| 4. | Fall i grøft | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 6
| 5. | [16 empty] | 0
| 6. | [16 empty] | 0
| 7. | [16 empty] | 0
| 8. | [16 empty] | 0
| 9. | [16 empty] | 0
| 10. | [16 empty] | 0
| 11. | [16 empty] | 0
Forhold nummer:
Tiltak for å forhindre at ulykker skjer/reduserer konsekvensene av en ulykke:
| 1. | Varsler med skilter, sperrer arbeidsområde, tilpasser arbeidstid til perioder med mye gangtrafikk
| 2. | Varsler med skilter, sperrer arbeidsområde, tilpasser arbeidstid til perioder med mye biltrafikk, dirigerer trafikk ved behov
| 3. | Varsler med skilt, hjelpemann ved rygging
| 4. | Sperrer inn hull, forlater aldri åpne hull uten sikring
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Merknader:
| Vest |  | Buskerud |  |  | 3 | mars |  |  |  |  | 2012
| Midt |  | Finnmark |  |  | 4 | april |  |  |  |  | 2013
| Nord |  | Hedmark |  |  | 5 | mai |  |  |  |  | 2014
| Vegdirektoratet |  | Hordaland |  |  | 6 | juni |  |  |  |  | 2015
|  |  | Midtre Hålogaland |  |  | 7 | juli |  |  |  |  | 2016
|  |  | Møre og Romsdal |  |  | 8 | august |  |  |  |  | 2017
|  |  | Nordland |  |  | 9 | september |  |  |  |  | 2018
|  |  | Nord-Trøndelag |  |  | 10 | oktober |  |  |  |  | 2019
|  |  | Oslo |  |  | 11 | november |  |  |  |  | 2020
|  |  | Oppland |  |  | 12 | desember |  |  |  |  | 2021
|  |  | Rogaland |  |  | 13 | [5 empty] | 2022
|  |  | Sogn og Fjordane |  |  | 14 | [5 empty] | 2023
|  |  | Sør-Trøndelag |  |  | 15 | [5 empty] | 2024
|  |  | Telemark |  |  | 16
|  |  | Troms |  |  | 17
|  |  | Vest-Agder |  |  | 18
|  |  | Vestfold |  |  | 19
|  |  | Østfold |  |  | 20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

## Vedtaksblankett
2019-04-03
Vedtak / Varslingsblankett
| Plan nr.: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sveis nr: |  |  |  | 0 | [5 empty] | Saks.nr.: |  |  |  | 0
| Veg nr.: |  |  | Kv1280 |  |  |  |  | fra Hp/km: |  |  |  | S1D1 m500 | [5 empty] | til Hp/km: |  |  |  | S1D1 m290
| Strekning: |  |  | Stongevegen | [14 empty] | Sted: |  |  |  | Åkra
| Arbeid som skal utføres: | [7 empty] | Fremgraving av trekkerør og nedsetting av kummer
| Arbeidet utføres i perioden | [19 empty] | Daglig arbeids- / virketid
| Fra dato: |  | 16 |  | januar |  |  |  |  | 2023 |  |  | Til dato: |  | 16 | mars |  | 2023 |  |  | Fra kl.: |  |  | 7:00 | Til kl.: | 19:00
Annet:
Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om
bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:
| Fartsgrenseskilt (362.x)……………… | [12 empty] | Andre trafikkregulerende tiltak | [7 empty] | Trafikksignal (skyttel)………
Manuell dirigering…………..
| 30 | 40 |  | 50 |  | 60 |  | 70 |  | 80 |  | 90 | [9 empty] | Vegstengning……………….
Betingelser for arbeidet:
| 1. | Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert:
| 2. | Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok 301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
| 3. | Ansvarlig for gjennomføring og oppfølging (kryss av):
Statens vegvesen……………
|  |  | Annen offentlig etat…………. | [10 empty] | Angi hvilken:
|  |  | Entreprenør………………….. | [13 empty] | Birkeland AS
| 4. | Ansvarshavende:
|  |  | Navn: |  |  | Henrik Nes Knutsen | [12 empty] | Tlf.: |  | 98 63 07 90
|  |  | Adresse: |  |  | Ekrene næringspark 39,5550 Sveio
| 5. | Loggbok skal alltid føres. | [9 empty] | Retur: Karmøy kommune
| 6. | Lede-/følgebil ………………
| 7. | Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
|  |  | Politi………………………….. | [10 empty] | Brannvesen………………….. | [7 empty] | Ambulanse/lege…………..
Vegtrafikksentralen………….
|  |  | Skole………………………….. | [10 empty] | Angi hvilke(n):
|  |  | Kollektivselskap…………….. | [10 empty] | Angi hvilke(t):
|  |  | Radio, presse m.m…………. | [10 empty] | Angi hvem:
|  |  | Andre…………………….. | [10 empty] | Angi hvem:
| 8. | Tillatelser:
|  |  | Gravetillatelse………. | [11 empty] | Arbeidstillatelse…….
NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
| 9. | Kopi av denne blanketten og arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
| 10. | Spesielle vilkår/betingelser:
NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.
|  | Sted | [8 empty] | Dato | [8 empty] | Sign. (etter fullmakt)
| Velg |  |  | Velg | [9 empty] | d |  | m |  |  |  | å
[14 empty] | 1 |  | januar |  |  |  | 2010
| Øst |  |  | Akershus | [9 empty] | 2 |  | februar |  |  |  | 2011
| Sør |  |  | Aust-Agder | [9 empty] | 3 |  | mars |  |  |  | 2012
| Vest |  |  | Buskerud | [9 empty] | 4 |  | april |  |  |  | 2013
| Midt |  |  | Finnmark | [9 empty] | 5 |  | mai |  |  |  | 2014
| Nord |  |  | Hedmark | [9 empty] | 6 |  | juni |  |  |  | 2015
| Vegdirektoratet |  |  | Hordaland | [9 empty] | 7 |  | juli |  |  |  | 2016
|  |  |  | Midtre Hålogaland | [9 empty] | 8 |  | august |  |  |  | 2017
|  |  |  | Møre og Romsdal | [9 empty] | 9 |  | september |  |  |  | 2018
|  |  |  | Nordland | [9 empty] | 10 |  | oktober |  |  |  | 2019
|  |  |  | Nord-Trøndelag | [9 empty] | 11 |  | november |  |  |  | 2020
|  |  |  | Oslo | [9 empty] | 12 |  | desember |  |  |  | 2021
|  |  |  | Oppland | [9 empty] | 13 | [5 empty] | 2022
|  |  |  | Rogaland | [9 empty] | 14 | [5 empty] | 2023
|  |  |  | Sogn og Fjordane | [9 empty] | 15 | [5 empty] | 2024
|  |  |  | Sør-Trøndelag | [9 empty] | 16
|  |  |  | Telemark | [9 empty] | 17
|  |  |  | Troms | [9 empty] | 18
|  |  |  | Vest-Agder | [9 empty] | 19
|  |  |  | Vestfold | [9 empty] | 20
|  |  |  | Østfold | [9 empty] | 21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

## Loggbok
2019-04-03
Loggbok
| Plan nr.: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sveis nr: |  | 0 |  |  | Saks.nr.: |  |  |  | Saksnr. Fra vedtaksbrev
| Veg nr.: |  | Kv1280 |  |  |  |  | fra Hp/km: |  | S1D1 m500 |  |  | til Hp/km: |  | S1D1 m290
| Strekning: |  | Stongevegen | [9 empty] | Sted: |  | Åkra
| Arbeid som skal utføres: | [6 empty] | Fremgraving av trekkerør og nedsetting av kummer
| Ansvarshavende: | [6 empty] | Henrik Nes Knutsen |  |  |  |  | Tlf. |  | 98 63 07 90
| Stedsansvarlig(e): | [6 empty] | Mulig med flere, kontakt Egil Halleland |  |  |  |  | Tlf. |  | 952 14 110
| Loggbok sendes: | [6 empty] | Karmøy kommune, Rådhuset, pb.167, 4291 Kopervik, post@karmoy.kommune.no
Utsetting/inntaking av sikrings-og varslingsutstyr, manuell trafikkdirigering med mer
| Sted |  |  | Start | [5 empty] | Stopp |  | Kontrollert
| Hp | Km |  | Dato |  |  |  |  | Kl. | Dato | Kl. | Dato |  | Kl. |  | Type utstyr, merknad |  | Sign.