## Gravesøknad
2022-06-07
| Det må påregnes minst 2 ukers saksbehandlingstid | [6 empty] | Gravesøknader er gebyrlagt. Størrelse på gebyret: se våre nettsider. Avslag får også gebyr.
Hvor skal arbeidet foregå? (Gatenavn/-nummer og/eller gnr./bnr.)
Det skal graves for tilkobling VA anlegg ved Amundsenskogen 7A GNR.115 Bnr: 6 ledningen skal fremføres til Amundsenskogen 8. Gnr 115 Bnr. 98
| GPS-punkt, start: |  |  | EU89 UTM33 6622965N -45673SØ |  | GPS-punkt, slutt: |  |  | EU89 UTM33 6622873N - 45720SØ
| Arbeidet startes |  |  | 2022-12-06
| Arbeidet avsluttes |  |  | 2023-02-28
|  | x | Arbeidsvarslingsplan ligger vedlagt. (Må ligge vedlagt, ellers blir søknad sendt i retur)
Etter vedtektene i Vegloven §§ 32 og 57 og forskrifter om varsling av arbeid på offentlig veg blir det herved søkt om tillatelse til:
|  |  | Legging |  | Utskifting |  | Reparasjon |  | Luftspenn
x
Arbeidet gjelder:
|  |  | El-kabel |  | Telekabel |  | TV-kabel |  | Gassledning
|  | x | Vannledning | x | Avløpsledning |  | Annet:
Arbeidsbeskrivelse:
Det skal etableres VA anlegg for Amundsenskogen 8 Gnr 115 Bnr. 98 Kolnes Vanledning kobles med klammer på eksisterende ledning i gate og stoppenøkkel monteres ved vegsiden. Pumpeldening fra septiktank kobles til selvfallskum som da kobles til hovudledning via selvfalsledning. Selvfalskum plaser ved vegside samme sted som stoppenøkkel for vann er plasert. Gravearbeidene utføres i to etapper for kryssing av veg. Kjørevegen forbi arbeidsområde Forsterke/sikres med stålplate
| Antall kryssinger: |  |  | Boring: |  | Lende på grøft/ luftspenn langs veg: |  | Bredde på grøft:
|  | 1 | Stk |  | Ja |  | meter | 2.5 | meter
|  |  |  | x | Nei
Nåværende veg:
Dekke
|  | x | Asfalt |  |  |  | Brostein
|  |  | Grus |  |  |  | Annet:
Vegtype
|  | x | Hoved-/samleveg |  |  |  | Andre veger + G/S veg
|  |  | Fortau/Parker |  |  |  | Annet:
Ansvar/Signatur:
Som eier av og oppdragsgiver/byggherre for anlegget påtar jeg meg ansvaret som «ledningsforskirften med veileder» pålegger meg og garanterer for ferdigstillelse av anlegget uten kostnad for kommunen. Jeg godtar de vilkår som er satt i tillatelsen og som framkommer av nevnte retningslinjer.
| Oppdragsiver/byggherre: |  |  | Eivind Hundseid |  |  | Adresse: | Førland 5583 Vikedal
Kontaktperson hos oppdragsgiver/byggherre:
|  | Eivind Hundseid | [5 empty] | Tlf: | 98400051
| Arbeidsvarslingsnummer: | [5 empty] | Sted/Dato:
Som entreprenør er jeg kjent med de plikter som gjelder for undersøkelser på gravestedet. Det er avkrysset for de typer anlegg som finnes på stedet
|  |  | El-kabel |  | Telekabel |  | TV-kabel |  | Gassledning
|  | x | Vannledning | x | Avløpsledning |  | Signalkabel |  | Plygonpunkt
|  |  | Skilt |  | Grøntanlegg |  | Annet:
Nødvendige opplysninger og direktiv om anleggene er innhentet og gravevarsel er gitt.
Kryss av
NB!! Dette må fylles ut ellers blir søknad avslått
Arbeidene skal utføres etter «ledningsforskirften med veileder», og etter tilvisning av berørte parter. Jeg godtar de plikter som arbeid i offentlig veg medfører etter nevnte retningsliner.
Godkjent plan for arbeidsvarsling skal foreligge før arbeidet blir igangsatt.
[8 empty] | x | (kryss av)
Entreprenør plikter til å gjøre søpledunker/papirdunker tilgjengelig for renovatørene.
| En må ta kontakt med renovatør for varsling av vegstenging. | [6 empty] | x | (kryss av)
Jeg har gyldig ansvarsforsikring i følge retningslinene pkt. 1.6 og 1.7
|  | x | Ja |  | Nei | (Kryss av)
|  | Entreprenør: |  | EDVARDSEN GRAVING OG TRANSPORT AS |  |  | Adresse: | Leirvågvegen 38,
| Organisasjonsnummer: |  |  | 913826590 |  |  | Postnr./-Sted: | 5546 |  | RØYKSUND
Kontaktperson hos entreprenør:
|  | Jarle Edvardsen | [5 empty] | Tlf: | 91637823
|  | Sted/Dato: |  | 2323-02-07 |  |  | Underskrift: |  | For Jarle Edvardsen …............................................

## Egenkontroll
NB!
Egenmeldingen MÅ leveres inn til kommunen. Garanti på jobben går fra kommunen mottar egenmeldingen.
Egenmelding kan også leveres elektronisk gjennom denne lenken (logg inn med Bank-ID):
Gravetillatelse/arbeidssted:
| Nr: |  |  | Veg: |  |  | Hus nr.:
Arbeidssted:
| Dekke |  | Asfalt |  | Brostein
|  |  | Grus |  | Annet:
| Vegtype |  | Hoved-/samleveg |  | Andre veger + G/S veg
|  |  | Fortau/Parker |  | Annet:
Arbeidet gjelder:
|  | El-kabel | Telekabel |  | TV-kabel |  |  | Gassledning
|  | Vannledning | Avløpsledning |  | Annet:
| Pkt. | Opplysninger om utført arbeid (kryss av) |  |  |  |  | Ja | Nei | Dato
| 1 | Det er undersøkt om det er andre anlegg i vegen på gravestedet
| 2 | De som har anlegg på stedet er varslet
| 3 | Det er undersøkt om det kan graves nærmere en trestamme enn 5 m eller under trekroner (dryppsone)
| 4 | Det foreligger tilstrekkelig detaljerte planer for arbeidet
| 5 | Det foreligger godkjent varslingsplan
Pkt. 1 - 5 skal være utført før arbeidet på anleggsstedet starter.
| 6 | Godkjent varslingsplan er fulgt
| 7 | Asfaltdekke er skåret eller brostein er fjernet etter retningslinjene
| 8 | Omfanget av gravingen er avgrenset til det nødvendige
| 9 | Direktiv fra andre anleggseiere er fulgt
| 10 | Grøftebunn er komprimert med egnet utstyr
| 11 | Overdekning er i samsvar med retningslinjene
| 12 | Fylling rundt ledninger/kabler er utført etter eierene sine krav
| 13 | Til forsterkingslag og dypere lag er brukt ____________mm pukk
| 14 | Det er brukt masser etter spesiell godkjenning fra kommunen
| 15 | Til avrettingslag er det brukt 0-32 mm T1 grus.
| 16 | Gjenfyllingen er komprimert lagvis i 200 mm tjukke lag.
| 17 | Asfaltdekket er skåret og det er frest fortanning etter retningslinjene
| 18 | Slitelag er lagt med tilpasset tykkelse, min. 50 mm
| 19 | Berørt utstyr på og langs vegen (skilt m.v.) er i orden
| 20 | Berørt grøntanlegg er ordnet etter eierens krav
| 21 | Ledningene er målt inn i samsvar med standard
| 22 | Istandsetting etter gravearbeidet er permanent
Andre opplysninger:
Brukt maskinelt utstyr:
| Komprimeringsutstyr type: |  |  |  |  | Vekt |  |  | kg
Sted/Dato:
Entreprenør
Underskrift

## Materialkrav
Lag | Tykkelse | Materialkrav
Overdekning, H | Min. 80 cm | Se under
Dekke: Bindlag, Slitelag | I samsvar med gravetillatelse, min.10 cm. | Som eksisterende dekke, vanligvis Agb / Ab Se gravetillatelse.
Bærelag | I samsvar med gravetillatelse, min.10 cm. | Som eksisterende bærelag, vanligvis Gk, Pp, Ap eller Ag. Asfalt, agb/ab kan brukes ved lagvis utlegging, t max = 5 cm
Avrettingslag | Minimum 10 cm tykt totalt | Velgradert grus: 0-22, T1 masse eller velgradert grus: 0-32, T1 masse.
Gjenfylling | Maksimalt 15 cm | D max = 150 mm, T1 masse, lagvis utlegging. Komprimering: se tabell under. Tillatte pukk fraksjonar: Hg ≤ 1,0 m: 4-16, 8-64 Hg> 1,0 m: 11-200, 22-120 ned til vernelag.
Omfylling | Fra vernelag til og med avrettingslag. | I samsvar med ledningsetatene sine krav. Vernelaget skal være minimum 10 cm tykt. Komprimering: se tabell under.
Jordarmering |  | I samsvar med gravetillatelse.
Fiberduk |  | I samsvar med gravetillatelse.

## Fakturagrunnlag
KARMØY KOMMUNE
Felt for finans/innfordringskontoret
Registrert dato
Signatur
Karmøy kommune, økonomiavd.
Finans/Innfordringskontoret
Rådhuset | [8 empty] | w:\felles\økonomi\finans-innfordring\faktreringsgrunnlag
4250 KOPERVIK
REGISTRERINGSSKJEMA FOR REGNING FRA KARMØY KOMMUNE
Regningen skal utstedes til:
| Personnummer | [6 empty] | Organisasjonsnummer
913826590
Navn
EDVARDSEN GRAVING OG TRANSPORT AS
Gateadresse / Postboks
Leirvågvegen 38,
| Postnummer |  |  |  |  | Poststed
| 5546 |  |  |  |  | RØYKSUND
Faktureringen gjelder kjøp av følgende varer/tjenester:
| Art | Ansvar | Funksjon | Sted | Prosj.art | Vareslag |  |  | Beløp
| 1620 | 45000 | 33240 |  |  | Behandling av gravesøknad for område |  |  | 3340
Det skal graves for tilkobling VA anlegg ved Amundsenskogen 7A GNR.115 Bnr: 6 ledningen skal fremføres til Amundsenskogen 8. Gnr 115 Bnr. 98
For gravearbeid med arbeidsvarslingsnummer
0
| Beregningsgrunnlag |  |  |  |  | 0 | 25% |  | 0
merverdiavgift
| Betalingsfrist ………………. (normalt 30 dager) | [6 empty] | TOTALT | 3340
Avsender:
| Etat | [6 empty] | Avdeling/kontor
| Teknisk Etat | [5 empty] | Sektor samferdsel og utemiljø
| Kontaktperson/saksbehandler | [7 empty] | Telefon
| Knut Sunnanå | [7 empty] | 52 85 75 10
| Sted |  |  |  |  | Dato |  | Signatur
| Kopervik |  |  |  |  | 2023-02-08