## Gravesøknad
2020-09-09
| Det må påregnes minst 2 ukers saksbehandlingstid | [6 empty] | Gravesøknader er gebyrlagt. Størrelse på gebyret: se våre nettsider. Avslag får også gebyr.
Hvor skal arbeidet foregå? (Gatenavn/-nummer og/eller gnr./bnr.)
Norheimstølen 62-29
| GPS-punkt, start: |  |  | PV1380 K S2D1 m31 |  | GPS-punkt, slutt: |  |  | KV1380 K S1D1 m94
| Arbeidet startes |  |  | 2023-02-13
| Arbeidet avsluttes |  |  | 2023-03-17
|  | x | Arbeidsvarslingsplan ligger vedlagt. (Må ligge vedlagt, ellers blir søknad sendt i retur)
Etter vedtektene i Vegloven §§ 32 og 57 og forskrifter om varsling av arbeid på offentlig veg blir det herved søkt om tillatelse til:
|  |  | Legging |  | Utskifting |  | Reparasjon |  | Luftspenn
|  |  |  | x |  | x
Arbeidet gjelder:
|  |  | El-kabel | x | Telekabel |  | TV-kabel |  | Gassledning
|  |  | Vannledning |  | Avløpsledning |  | Annet:
Arbeidsbeskrivelse:
Erstatte skadet coax-kabel til skap 140-1100-012: Grave opp og avdekke eksisterende kabler ved eksisterende skjøtehull i Nordheimstølen v/nr 29. Krysse veien og grave inn mot eksisterende skap som står ved gangsti ved nr 62. Det legges ned 1 stk 110mm + 1x40mm samt 1 stk QR715 coax-kabel i vegkryssingen. 40mm rør og kabel videreføres i grøft inn til skap 012. myke trafikanters sikkerhet skal ivaretas, 1 kjørefelt skal være åpent for trafikk, uttrykning.
| Antall kryssinger: |  |  | Boring: |  | Lende på grøft/ luftspenn langs veg: |  | Bredde på grøft:
|  | 1 | Stk |  | Ja | 33 | meter | 1 | meter
|  |  |  | x | Nei
Nåværende veg:
Dekke
|  | x | Asfalt |  |  |  | Brostein
|  |  | Grus |  |  |  | Annet:
Vegtype
|  |  | Hoved-/samleveg |  |  | x | Andre veger + G/S veg
|  |  | Fortau/Parker |  |  | X | Annet: | Privatveg
Ansvar/Signatur:
Som eier av og oppdragsgiver/byggherre for anlegget påtar jeg meg ansvaret som «Retningslinjer for framføring av kabler, ledninger og graving i offentlig veg» pålegger meg og garanterer for ferdigstillelse av anlegget uten kostnad For kommunen. Jeg godtar de vilkår som er satt i tillatelsen og som framkommer av nevnte retningslinjer.
| Oppdragsiver/byggherre: |  |  | TELIA NORGE AS |  |  | Adresse: | Lørenfaret 1A, 0585 Oslo
Kontaktperson hos oppdragsgiver/byggherre:
|  | Arnstein Lie | [5 empty] | Tlf: | 452 66 789
| Arbeidsvarslingsnummer: | [5 empty] | Sted/Dato: | Veavågen 08.02.2023
Som entreprenør er jeg kjent med de plikter som gjelder for undersøkelser på gravestedet. Det er avkrysset for de typer anlegg som finnes på stedet
|  | x | El-kabel | x | Telekabel | x | TV-kabel |  | Gassledning
|  | x | Vannledning | x | Avløpsledning | x | Signalkabel |  | Plygonpunkt
|  |  | Skilt |  | Grøntanlegg |  | Annet:
Nødvendige opplysninger og direktiv om anleggene er innhentet og gravevarsel er gitt.
|  | x | Kryss av
NB!! Dette må fylles ut ellers blir søknad avslått
Arbeidene skal utføres etter «Retningslinjer for framføring av kabler, ledninger og graving i offentlig veg», og etter tilvisning av berørte parter. Jeg godtar de plikter som arbeid i offentlig veg medfører etter nevnte retningsliner.
Godkjent plan for arbeidsvarsling skal foreligge før arbeidet blir igangsatt.
[8 empty] | x | (kryss av)
Entreprenør plikter til å gjøre søpledunker/papirdunker tilgjengelig for renovatørene.
| En må ta kontakt med renovatør for varsling av vegstenging. | [6 empty] | x | (kryss av)
Jeg har gyldig ansvarsforsikring i følge retningslinene pkt. 1.6 og 1.7
|  | x | Ja |  | Nei | (Kryss av)
|  | Entreprenør: |  | AL MASKIN AS |  |  | Adresse: | Hebnesvegen 661
| Organisasjonsnummer: |  |  | 918089241 |  |  | Postnr./-Sted: | 4235 |  | Hebnes
Kontaktperson hos entreprenør:
|  | ARNSTEIN LIE | [5 empty] | Tlf: | 452 66 789
|  | Sted/Dato: |  | Veavågen 08.02.2023 |  |  | Underskrift: |  | Arnstein Lie

## Egenkontroll
NB!
Egenmeldingen MÅ leveres inn til kommunen. Garanti på jobben går fra kommunen mottar egenmeldingen.
Egenmelding kan også leveres elektronisk gjennom denne lenken (logg inn med Bank-ID):
Gravetillatelse/arbeidssted:
| Nr: |  |  | Veg: |  |  | Hus nr.:
Arbeidssted:
| Dekke |  | Asfalt |  | Brostein
|  |  | Grus |  | Annet:
| Vegtype |  | Hoved-/samleveg |  | Andre veger + G/S veg
|  |  | Fortau/Parker |  | Annet:
Arbeidet gjelder:
|  | El-kabel | Telekabel |  | TV-kabel |  |  | Gassledning
|  | Vannledning | Avløpsledning |  | Annet:
| Pkt. | Opplysninger om utført arbeid (kryss av) |  |  |  |  | Ja | Nei | Dato
| 1 | Det er undersøkt om det er andre anlegg i vegen på gravestedet
| 2 | De som har anlegg på stedet er varslet
| 3 | Det er undersøkt om det kan graves nærmere en trestamme enn 5 m eller under trekroner (dryppsone)
| 4 | Det foreligger tilstrekkelig detaljerte planer for arbeidet
| 5 | Det foreligger godkjent varslingsplan
Pkt. 1 - 5 skal være utført før arbeidet på anleggsstedet starter.
| 6 | Godkjent varslingsplan er fulgt
| 7 | Asfaltdekke er skåret eller brostein er fjernet etter retningslinjene
| 8 | Omfanget av gravingen er avgrenset til det nødvendige
| 9 | Direktiv fra andre anleggseiere er fulgt
| 10 | Grøftebunn er komprimert med egnet utstyr
| 11 | Overdekning er i samsvar med retningslinjene
| 12 | Fylling rundt ledninger/kabler er utført etter eierene sine krav
| 13 | Til forsterkingslag og dypere lag er brukt ____________mm pukk
| 14 | Det er brukt masser etter spesiell godkjenning fra kommunen
| 15 | Til avrettingslag er det brukt 0-32 mm T1 grus.
| 16 | Gjenfyllingen er komprimert lagvis i 200 mm tjukke lag.
| 17 | Asfaltdekket er skåret og det er frest fortanning etter retningslinjene
| 18 | Slitelag er lagt med tilpasset tykkelse, min. 50 mm
| 19 | Berørt utstyr på og langs vegen (skilt m.v.) er i orden
| 20 | Berørt grøntanlegg er ordnet etter eierens krav
| 21 | Ledningene er målt inn i samsvar med standard
| 22 | Istandsetting etter gravearbeidet er permanent
Andre opplysninger:
Brukt maskinelt utstyr:
| Komprimeringsutstyr type: |  |  |  |  | Vekt |  |  | kg
Sted/Dato:
Entreprenør
Underskrift

## Materialkrav
Lag | Tykkelse | Materialkrav
Overdekning, H | Min. 80 cm | Se under
Dekke: Bindlag, Slitelag | I samsvar med gravetillatelse, min.10 cm. | Som eksisterende dekke, vanligvis Agb / Ab Se gravetillatelse.
Bærelag | I samsvar med gravetillatelse, min.10 cm. | Som eksisterende bærelag, vanligvis Gk, Pp, Ap eller Ag. Asfalt, agb/ab kan brukes ved lagvis utlegging, t max = 5 cm
Avrettingslag | Minimum 10 cm tykt totalt | Velgradert grus: 0-22, T1 masse eller velgradert grus: 0-32, T1 masse.
Gjenfylling | Maksimalt 15 cm | D max = 150 mm, T1 masse, lagvis utlegging. Komprimering: se tabell under. Tillatte pukk fraksjonar: Hg ≤ 1,0 m: 4-16, 8-64 Hg> 1,0 m: 11-200, 22-120 ned til vernelag.
Omfylling | Fra vernelag til og med avrettingslag. | I samsvar med ledningsetatene sine krav. Vernelaget skal være minimum 10 cm tykt. Komprimering: se tabell under.
Jordarmering |  | I samsvar med gravetillatelse.
Fiberduk |  | I samsvar med gravetillatelse.

## Fakturagrunnlag
KARMØY KOMMUNE
Felt for finans/innfordringskontoret
Registrert dato
Signatur
Karmøy kommune, økonomiavd.
Finans/Innfordringskontoret
Rådhuset | [8 empty] | w:\felles\økonomi\finans-innfordring\faktreringsgrunnlag
4250 KOPERVIK
REGISTRERINGSSKJEMA FOR REGNING FRA KARMØY KOMMUNE
Regningen skal utstedes til:
| Personnummer | [6 empty] | Organisasjonsnummer
918089241
Navn
AL MASKIN AS
Gateadresse / Postboks
Hebnesvegen 661
| Postnummer |  |  |  |  | Poststed
| 4235 |  |  |  |  | Hebnes
Faktureringen gjelder kjøp av følgende varer/tjenester:
| Art | Ansvar | Funksjon | Sted | Prosj.art | Vareslag |  |  | Beløp
| 1620 | 45000 | 33240 |  |  | Behandling av gravesøknad for område |  |  | 3340
Norheimstølen 62-29
For gravearbeid med arbeidsvarslingsnummer
0
| Beregningsgrunnlag |  |  |  |  | 0 | 25% |  | 0
merverdiavgift
| Betalingsfrist ………………. (normalt 30 dager) | [6 empty] | TOTALT | 3340
Avsender:
| Etat | [6 empty] | Avdeling/kontor
| Teknisk Etat | [5 empty] | Sektor samferdsel og utemiljø
| Kontaktperson/saksbehandler | [7 empty] | Telefon
| Knut Sunnanå | [7 empty] | 52 85 75 10
| Sted |  |  |  |  | Dato |  | Signatur
| Kopervik |  |  |  |  | 2023-02-10