## Loggbok
Karmøy kommune plan, loggbok: 1 - Allt arbeid kommunal veg Karmøy
Plan nr.: | Karmøy kommune plan |  |  | Sak/Mime-nr: |  | 0 |  |  |  | Vedtak nr.:
Veg nr.: |  |  |  | fra: | [5 empty] | til:
Strekning: | Alle kommunale veier på karmøy | [8 empty] | Sted: |  |  | Karmøy
Arbeid som skal utføres: |  | Luftstrekk over og langsvei. Arbeid I kum.
Ansvarshavende: |  | Stein-Roar Arpad Ingebrigtsen | [8 empty] | Tlf.: |  | 94782206,stein.roar@aerotelecom.no
Stedsansvarlig(e): |  | Se egen fane.
Loggbok sendes:
Utsetting/inntaking av sikrings- og varslingsutstyr, manuell trafikkdirigering med mer.
Vegreferanse |  |  | Start |  |  |  | Stopp |  | Kontrollert
Strekning/delstrekning/m |  |  | Tidspunkt |  | Sign |  | Tidspunkt | Sign | Tidspunkt |  |  | Sign |  | Type utstyr, merkn.
1149 FV4802 S3D1 m1428 |  |  | 03-01-23 10:09 |  | T.L |  | 28-02-23 08:39 | T.L | [5 empty] | 110.0
1149 FV4802 S3D1 m1283 |  |  | 03-01-23 10:11 |  | T.L |  | 28-02-23 08:39 | T.L | [5 empty] | 110.0
1106 KV1348 S4D1 m73 |  |  | 28-02-23 08:39 |  | T.L |  |  |  | 28-02-23 08:39 |  |  | T.L |  | Alt utstyret ble kontrollert
1149 KV1293 S1D1 m62 |  |  | 15-03-23 10:04 |  | T.L |  | 15-03-23 12:06 | ES | [5 empty] | 110.0
1149 KV1293 S1D1 m341 |  |  | 15-03-23 10:21 |  | ES |  | 15-03-23 12:06 | ES | [5 empty] | 110.0
1149 KV1280 S1D1 m539 |  |  | 15-03-23 12:06 |  | ES |  | 15-03-23 12:06 | ES | 15-03-23 12:06 |  |  | ES |  | Alt utstyret ble kontrollert
1149 KV1280 S1D1 m539 |  |  | 15-03-23 12:06 |  | ES |  | 15-03-23 14:00 | ES | [5 empty] | 110.0
1149 KV1280 S7D1 m26 |  |  | 15-03-23 14:00 |  | ES |  |  |  | 15-03-23 14:00 |  |  | ES |  | Alt utstyret ble kontrollert
1149 KV875 S1D1 m877 |  |  | 23-03-23 11:29 |  | ES |  | 23-03-23 13:33 | ES | [5 empty] | 110.0
1149 KV1037 S1D1 m16 |  |  | 23-03-23 11:30 |  | ES |  | 23-03-23 13:33 | ES | [5 empty] | 110.0
1149 KV875 S1D1 m742 |  |  | 23-03-23 11:31 |  | ES |  | 23-03-23 13:33 | ES | [5 empty] | 110.0
1149 KV875 S1D1 m867 |  |  | 23-03-23 13:33 |  | ES |  |  |  | 23-03-23 13:33 |  |  | ES |  | Alt utstyret ble kontrollert
1149 KV1341 S1D1 m23 |  |  | 13-04-23 09:34 |  | Stian |  | 13-04-23 09:34 | Stian | [5 empty] | 110.0
1149 KV1341 S1D1 m29 |  |  | 13-04-23 09:34 |  | Stian |  | 13-04-23 11:21 | Stian | [5 empty] | 110.0
1149 KV1340 S1D1 m144 |  |  | 13-04-23 09:37 |  | Stian |  | 13-04-23 11:21 | Stian | [5 empty] | 110.0
1149 KV1341 S1D1 m162 |  |  | 13-04-23 09:41 |  | Stian |  | 13-04-23 10:30 | Stian | [5 empty] | 110.0
1149 KV1341 S1D1 m222 |  |  | 13-04-23 10:31 |  | Stian |  | 13-04-23 11:02 | Stian | 13-04-23 10:32 |  |  | Stian |  | 110.0
1149 KV1341 S1D1 m222 | [8 empty] | 13-04-23 10:32 |  |  | Stian |  | 110.0
1106 KV1348 S4D1 m73 |  |  | 17-04-23 08:22 |  | T.L |  |  |  | 17-04-23 08:22 |  |  | T.L |  | Alt utstyret ble kontrollert

## Signaturer
Bekreftelse risikovurdering for plan: Karmøy kommune plan
Beskrivelse: Luftstrekk over og langsvei. Arbeid I kum.
Eierskap til og oppfølging av risikovurderingen og arbeidsvarslingsplanen
Brynjulf | 28. februar 2022 | BF
Eirik Selsås | 28. februar 2022 | ES
Joachim | 8. februar 2023 | JL
Morten Bårdsen | 28. februar 2022 | MB
Stein-Roar Arpad Ingebrigtsen | 8. februar 2023 | SRAI
Stian Krakk | 28. februar 2022 | Stian
Trygve Løvvik | 28. februar 2022 | T.L
Thor Mikael Bådsvik | 22. april 2022 | TMB
Alle med rollen som stedsansvarlig har gjort seg kjent med innholdet i risikovurderingen, nødvendige tiltak, og arbeidsvarslingsplanen (navn, signatur og dato dokumenteres i loggboken, elektronisk loggbok, ev. på en egen liste).

## Stedsansvarlige
Stedsansvarlige
Navn | Epost | Telefon
Stein-Roar Arpad Ingebrigtsen | stein.roar@aerotelecom.no | 94782206
Stian Flage | stian@aerotelecom.no | 47757123
Stian Krakk | stian.k@aerotelecom.no | 99164167
Svein Magne Krokå | svein@aerotelecom.no | 92049490
Thor Mikael Bådsvik | thor@aerotelecom.no | 40696805
Tor martin vestbø | tor@aerotelecom.no | 46836484
Trygve løvvik | trygve@aerotelecom.no | 90042756
Abdullahi Said Mahammed | abdullahi@aerotelecom.no | 47502555
Ross Green | ross@aerotelecom.no | 47514501
Morten Bårdsen | morten@aerotelecom.no | 46949277
Joakim Eide | joakim@aerotelecom.no | 90479817
Bård Bårdsen | bard@aerotelecom.no | 93202411
Brynjulf Flage | brynjulf@aerotelecom.no | 98040821
Christian Rogne | christian@aerotelecom.no | 47923332
Eirik Selsås | eirik@aerotelecom.no | 46898925
Fredrick Løvvik | fredrick@aerotelecom.no | 91779485
Joachim Lillefosse | joachim@aerotelecom.no | 90998852
Jan B. Flage | jan@aerotelecom.no | 98237438